## 1
附表1
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年水务局饮水安全巩固提升工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 贺雄瑛0912-5262308
主管部门 |  | 清涧县水利局 |  | 实施单位 |  | 清涧县水利局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1900
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 1900
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：解决10镇（中心）105个行政村的饮水安全问题； 目标2：机井161口，高位水池62处，水源维修25处，水泵244台，管网195459米，储水桶462个，水源20处，高位水池维修25处,管网维修25处，水泵维修25处，管道改造9294m。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高位水池（≥处） |  |  |  | 62
|  |  | 高位水池维修（≥处） |  |  |  | 25
|  |  | 机井（≥口） |  |  |  | 161
|  |  | 新建水源（≥处） |  |  |  | 20
|  |  | 储水桶（≥个） |  |  |  | 462
|  |  | 管网维修（≥处） |  |  |  | 25
|  |  | 水泵维修（≥处） |  |  |  | 25
|  |  | 水泵（≥台） |  |  |  | 244
|  |  | 水源维修（≥处） |  |  |  | 25
|  |  | 管网铺设（≥米） |  |  |  | 195459
|  |  | 管道改造（≥米） |  |  |  | 9294
|  | 质量指标 | 饮水设施改水后水质达标率 |  |  |  | 100%
|  |  | 预计项目开工时间 |  |  |  | 2020-04-18
|  |  | 预计项目竣工时间 |  |  |  | 2020-10-13
|  | 成本指标 | PE管材采购（≥吨/元） |  |  |  | 21500
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 |  |  |  | ≥30.41万元
|  |  | 饮水方便可节约劳动力成本 |  |  |  | ≥396.57万元
|  | 社会效益指标 | 贫困地区集中供水率 |  |  |  | 98%
|  |  | 解决贫困人口饮水安全问题人数 |  |  |  | 23210
|  |  | 受益建档立卡贫困人数 |  |  |  | 696
|  | 生态效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 |  |  |  | 62
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥年） |  |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥%） |  |  |  | 98%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

## 2
附表2
绩效目标审核表
（2020年度）
项目名称 | 2020年水务局饮水安全巩固提升工程 | 项目资金（万元） | 1900
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 9
明确清晰性（10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 9
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 9
指标科学性（10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 9
四、适当性审核（20分）
绩效合理性（10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 9
资金匹配性（10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 9
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理预算，实现的可能性是否充分。 |  | 8
条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 9
综合评定等级 | 通过（85分及以上）□ 不通过（85分及以下）□
总体审核意见 | 该项目符合涉农整合资金管理相关要求规定，绩效目标设置基本完整合理。
审核单位
审核时间 | 2020年3月25日（资金下达文件时间前30天）

## 3
附表3
绩效目标
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年水务局饮水安全巩固提升工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 贺雄瑛0912-5262308
主管部门 |  | 清涧县水利局 |  | 实施单位 |  | 清涧县水利局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1900
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 1900
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：解决10镇（中心）105个行政村的饮水安全问题； 目标2：机井161口，高位水池62处，水源维修25处，水泵244台，管网195459米，储水桶462个，水源20处，高位水池维修25处,管网维修25处，水泵维修25处，管道改造9294m。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高位水池（≥处） |  |  |  | 62
|  |  | 高位水池维修（≥处） |  |  |  | 25
|  |  | 新建水源（≥处） |  |  |  | 20
|  | 质量指标 | 饮水设施改水后水质达标率 |  |  |  | 100%
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | 预计项目开工时间 |  |  |  | 2020-04-18
|  |  | 预计项目竣工时间 |  |  |  | 2020-10-13
|  | 成本指标 | PE管材采购（≥吨/元） |  |  |  | 21500
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 |  |  |  | ≥30.41万元
|  | 社会效益指标 | 贫困地区集中供水率 |  |  |  | 0.98
|  | 生态效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 |  |  |  | 62
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥年） |  |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥%） |  |  |  | 98%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

## 4
附表4
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年水务局饮水安全巩固提升工程 |  | 项目负责人 |  | 贺雄瑛0912-5262308
主管部门 |  |  | 清涧县水利局 |  | 实施单位 |  | 清涧县水利局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  | 年初预算数 | 2019年5-7月完成情况 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 1900 | 54.02 | 2.843%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 1900 | 54.02 | 2.843%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：解决10镇（中心）105个行政村的饮水安全问题； 目标2：机井161口，高位水池62处，水源维修25处，水泵244台，管网195459米，储水桶462个，水源20处，高位水池维修25处,管网维修25处，水泵维修25处，管道改造9294m。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 2019年5-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高位水池（≥处） | 62 | 62 | 已完成
|  |  | 高位水池维修（≥处） | 25 | 25 | 已完成
|  |  | 新建水源（≥处） | 20 | 20 | 已完成
|  | 质量指标 | 饮水设施改水后水质达标率 | 100% | 100% | 已完成
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
|  | 时效指标 | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
|  |  | 预计项目开工时间 | 2020-04-18 | 100% | 已完成
|  |  | 预计项目竣工时间 | 2020-10-13 | 100% | 已完成
|  | 成本指标 | PE管材采购（≥吨/元） | 21500 | 21500 | 已完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 | ≥30.41万元 | ≥30.41万元 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 贫困地区集中供水率 | 0.98 | 0.98 | 已完成
|  | 生态效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 62 | 62 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥年） | 10 | 10 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥%） | 98% | 98% | 已完成

## 5
附表5
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年水务局饮水安全巩固提升工程 |  | 项目负责人及电话 | 贺雄瑛0912-5262308
主管部门 |  |  | 清涧县水利局 |  | 实施单位 | 清涧县水利局
资金情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1900 | 54.02 | 10 | 2.843% | 9
|  |  | 其中：本年财政款 | 1900 | 54.02 | 10 | 2.843% | 9
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：解决10镇（中心）105个行政村的饮水安全问题； 目标2：机井161口，高位水池62处，水源维修25处，水泵244台，管网195459米，储水桶462个，水源20处，高位水池维修25处,管网维修25处，水泵维修25处，管道改造9294m。 |  |  |  | 目标1：解决10镇（中心）105个行政村的饮水安全问题； 目标2：机井161口，高位水池62处，水源维修25处，水泵244台，管网195459米，储水桶462个，水源20处，高位水池维修25处,管网维修25处，水泵维修25处，管道改造9294m。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建高位水池（≥处） | 5 | 62 | 62 | 5
|  |  | 高位水池维修（≥处） | 5 | 25 | 25 | 5
|  |  | 新建水源（≥处） | 5 | 20 | 20 | 5
|  | 质量指标 | 饮水设施改水后水质达标率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 5
|  | 时效指标 | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 5
|  |  | 预计项目开工时间 | 5 | 2020-04-18 | 已完成 | 5
|  |  | 预计项目竣工时间 | 5 | 2020-10-13 | 已完成 | 5
|  | 成本指标 | PE管材采购（≥吨/元） | 10 | 21500 | 21500 | 10 |  | ·
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 | 5 | ≥30.41万元 | ≥30.41万元 | 5
|  | 社会效益指标 | 贫困地区集中供水率 | 10 | 0.98 | 已完成 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 5 | 62 | 62 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥年） | 10 | 10 | 已完成 | 9 | 加强管辖地区管理，加大工程后期维护力量。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥%） | 10 | 98% | 已完成 | 9 | 积极了解群众需求
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97